Stratégie scientifique du Parc national des Pyrénées Proposition de calendrier de l’élaboration et de sommaire du document

# Préambule

L’objectif est de faire valider le document de la stratégie scientifique par le conseil scientifique du PNP lors de la séance plénière du 24 juin. Le travail réalisé à ce jour a permis de dégager les enjeux et les grandes orientations concernant la politique de connaissance du Parc national. Il reste maintenant à préciser les orientations et rédiger le document de la stratégie.  Le calendrier suivant propose de préciser le déroulé et les principales étapes en s’inscrivant dans la démarche de concertation mise en œuvre depuis l’été 2014.

Ce calendrier est serré.

# Calendrier de rédaction de la stratégie

Pilotage du calendrier par le chef du service scientifique en lien étroit avec le groupe de travail interne et la direction.

Le calendrier pourrait être le suivant :

- discussion/validation de la proposition d’un calendrier de travail, de la méthode et d’un sommaire le 26 janvier au niveau du service scientifique,

- discussion validation d’un sommaire, de la méthode et de l’organisation du travail la première semaine de février avec le groupe interne (service scientifique, chef de service développement, chef de service communication, Pierre LAPENU),

- février, travail du groupe interne en vue de préciser les objectifs et les actions prioritaires des opérations du tableau sans aller jusqu’au niveau plan d’action qui viendra dans un deuxième temps. Il est prévu d’ajouter une colonne dans le tableau après la colonne opérations (sans doute à renommer) pour réaliser le travail. Ce travail servira de base de réflexion au séminaire qui sera organisé début avril avec les membres du CS et les 2 personnes extérieures,

- rendu des propositions le 5 mars,

- harmonisation du travail et envoi du document le 13 mars aux membres du groupe de travail élargi (groupe interne + membres CS + 2 personnes extérieures),

- séminaire de travail d’une journée (ou 1,5j) avec le groupe élargi le 1, 2, ou 3 avril pour échanger et finaliser de façon partagée sur les objectifs et les actions des « opérations »,

- réunion du groupe interne (service scientifique CCt, PL, MH) le 7,8 ou le 9 avril pour retour /bilan du séminaire et organisation du travail restant à faire. Il s’agira d’organiser la rédaction du document,

- retour première esquisse de rédaction pour le 4 mai (sous réserve de l’option prise pour la rédaction),

- harmonisation et envoi du document le 11 mai aux membres du groupe élargi pour relecture et validation,

- retour des remarques sur le document le 25 mai,

- finalisation du document intégrant les remarques

- envoi du document aux membres du CS le 3 juin

- discussion et validation de la stratégie lors du conseil scientifique du 24 juin 2015

Question à régler :

- option de rédaction des différentes parties,

  - un rédacteur unique qui fait les premiers jets qui sont complétés par les collègues,

  - partage du travail entre les agents du service scientifique, du développement et de la communication pour les parties qui les concerne.

- intégration d’un ou des représentants des secteurs dans le processus d’élaboration à préciser.

# Proposition de sommaire du document de la stratégie scientifique

Document de l’ordre de 30 pages sans les annexes. Certains éléments des notes réalisées pour la préparation du dernier séminaire pourront être repris dans le corps du document. D’autres nécessiteront des compléments de réflexion et d’échanges et un travail de rédaction notamment pour  les parties III et IV.

I Cadre de la  stratégie scientifique 4 pages

1 - Pourquoi une stratégie scientifique

2 – Contexte de la mise en œuvre (cf note OJ JCa)

2-1 Contexte international et national (dont évaluation patrimoniale)

2-2 Contexte régional

2-3 Contexte lié au PNP

2-4 Contexte lié au réseau des parcs nationaux

II Quelques éléments sur l’historique et le bilan de l’activité de connaissance 6 pages (cf note DP ES)

1 – Depuis la connaissance du patrimoine naturel…

2 – Jusqu’à la connaissance des activités socio-économiques et du patrimoine culturel

3 – Un travail toujours plus partagé et partenarial

4 – Bilan critique des actions de connaissance

III Priorités et objectifs de la stratégie  10 à 12 pages

1 – Les grandes thématiques de la connaissance (Cf note ES)

1 – 1 Les grands champs d’action

1 – 2 Les éléments pris en compte dans le choix des champs d’action

2 – Les champs d’action et les orientations de la stratégie (cf tableau enjeux orientations opérations)

2 - 1 (Suivre et analyser) Les évolutions du territoire face aux changements globaux

2 - 2 (Produire) Des connaissances robustes pour impulser et piloter les actions de conservation et de préservation du patrimoine prévues dans la charte

2 - 3 Communiquer et valoriser les connaissances acquises

2 – 4 Optimiser les moyens et les méthodes de l’établissement (Note PO PL) risque de redondance avec chapitre IV.

IV Moyens, gouvernance et modalités de mise en œuvre 5 à 6 pages

1 – Organisation de l’établissement et moyens affectés à la mission scientifique

1 – 1 Structuration de l’établissement

1 – 2 Composition et fonctionnement du conseil scientifique

1 – 3 Moyens financiers ?

2 – Partenariat et stratégie territoriale d’intervention

3 – Mise en oeuvre de la stratégie scientifique

3 – 1 Pilotage, animation et évaluation

3 – 2 Calendrier de réalisation

V Annexes